# НАКАЗ ПРО ПРОВЕДЕННЯ
САМООЦІНЮВАННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

на 2026/2027 навчальний рік

Редагований орієнтовний зразок для закладу загальної середньої освіти

Важливо. Це не затверджена МОН типова форма наказу. Школа адаптує шаблон до свого Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти, річного плану, обраної моделі самооцінювання та власного документообігу.

Як користуватися шаблоном

Замініть усі поля у квадратних дужках на дані вашого закладу.

Оберіть модель самооцінювання: комплексну, за окремим напрямом / напрямами, за рівнем освіти або іншу модель, визначену школою.

Не залишайте у наказі методи збору даних, яких фактично не плануєте застосовувати.

Строки встановлюйте відповідно до річного плану та Положення про внутрішню систему; універсальних державних дат для такого наказу немає.

Якщо порядок самооцінювання вже детально визначено локальними актами, наказ може бути коротшим і лише запускати конкретний цикл та визначати відповідальних.

[ПОВНА НАЗВА ЗАКЛАДУ ОСВІТИ]

НАКАЗ

| «___» ____________ 20__ р. | [НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ] | № _____ |
| --- | --- | --- |

Про проведення самооцінювання освітніх і управлінських процесів у 2026/2027 навчальному році

Відповідно до статті 41 Закону України «Про освіту», статті 42 Закону України «Про повну загальну середню освіту», Методичних рекомендацій з питань формування внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладах загальної середньої освіти, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 30.11.2020 № 1480 (зі змінами, внесеними наказом МОН від 16.04.2026 № 641), Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти у [НАЗВА ЗАКЛАДУ], [річного плану роботи / рішення педагогічної ради — за наявності], з метою вивчення стану освітніх і управлінських процесів, визначення сильних сторін та напрямів, що потребують удосконалення,

НАКАЗУЮ:

1. Провести у період з [дата] до [дата] самооцінювання освітніх і управлінських процесів закладу за моделлю: [комплексне / за окремим напрямом або напрямами / за окремим рівнем освіти / інша модель, визначена закладом].

2. Визначити предметом самооцінювання: [зазначити напрям(и), вимоги / правила, критерії або конкретні питання, які вивчатимуться].

3. Призначити координатором самооцінювання [ПОСАДА, ПІБ] та [за потреби] утворити робочу групу у складі згідно з додатком 1 до цього наказу.

4. Координатору / робочій групі до [дата] підготувати робочий план самооцінювання із зазначенням етапів, джерел інформації, методів збору даних, відповідальних осіб і строків.

5. Під час збору інформації використовувати лише ті методи, що відповідають предмету самооцінювання та визначені локальними документами закладу: вивчення документації, спостереження, опитування, аналіз результатів навчання та внутрішніх/зовнішніх моніторингів, інші обґрунтовані джерела.

6. Забезпечити інформування учасників освітнього процесу про мету та порядок самооцінювання, а під час опитувань і обробки матеріалів — конфіденційність, захист персональних даних та недопущення оприлюднення відомостей, за якими можна безпідставно ідентифікувати окрему дитину або працівника.

7. Координатору / робочій групі до [дата] узагальнити результати самооцінювання, визначити сильні сторони, проблемні питання, можливі причини та підготувати [аналітичну довідку / звіт / інший документ, передбачений Положенням] із пропозиціями щодо вдосконалення освітніх і управлінських процесів.

8. Результати самооцінювання розглянути [на засіданні педагогічної ради / в іншому порядку, установленому Положенням] до [дата] та врахувати під час коригування / формування річного плану роботи, стратегії розвитку, освітньої програми, планів професійного розвитку та інших документів — відповідно до характеру виявлених потреб.

9. [За потреби] Узагальнену інформацію про результати самооцінювання оприлюднити у формі та обсязі, визначених законодавством і локальними актами закладу, без розголошення персональних даних та інформації з обмеженим доступом.

10. Контроль за виконанням цього наказу [залишаю за собою / покладаю на ПОСАДА, ПІБ].

Керівник закладу ____________________  ______________________________

підпис                                  Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ

З наказом ознайомлені: _________________________________________________

Додаток 1

до наказу [НАЗВА ЗАКЛАДУ]

від «___» ________ 20__ р. № ___

СКЛАД РОБОЧОЇ ГРУПИ З ПРОВЕДЕННЯ САМООЦІНЮВАННЯ

| № | ПІБ | Посада / роль | Завдання у самооцінюванні |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | [ПІБ] | [координатор / заступник директора] | Загальна координація, графік, узагальнення матеріалів |
| 2 | [ПІБ] | [педагогічний працівник] | [напрям / критерій / інструмент] |
| 3 | [ПІБ] | [педагогічний працівник] | [напрям / критерій / інструмент] |
| 4 | [ПІБ] | [за потреби інший учасник] | [завдання] |

Примітка. Окрема постійна «комісія з якості» не є самоціллю. Склад і формат роботи визначайте відповідно до Положення та реального обсягу самооцінювання.

Додаток 2. Орієнтовний календар самооцінювання

| Етап | Орієнтовний строк | Що робимо | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| Підготовчий | [дата] | Уточнення предмета, критеріїв, джерел, інструментів; інформування учасників | Робочий план |
| Збір даних | [дата–дата] | Опитування, спостереження, вивчення документації, аналіз даних — за потреби | Масив даних / заповнені форми |
| Аналіз | [дата–дата] | Зіставлення даних, визначення тенденцій, сильних сторін і проблем | Проєкт висновків |
| Узагальнення | до [дата] | Підготовка звіту / аналітичної довідки та пропозицій | Підсумковий документ |
| Рішення | до [дата] | Обговорення результатів та визначення заходів покращення | Рішення / зміни до планів |
| Перевірка змін | [наступний період] | Оцінка виконання заходів і їх ефективності | Висновок про прогрес |

Що перевірити перед підписанням

У наказі зазначена саме та модель і ті напрями, які передбачені Положенням / рішенням школи.

Строки реальні та узгоджені з річним планом роботи.

Є відповідальна особа; склад робочої групи не перевантажений зайвими учасниками.

Не змішані поняття «самооцінювання закладу» та «моніторинг якості освіти»: якщо проводиться окремий моніторинг за Порядком МОН №54, для нього діють спеціальні вимоги.

Інструменти збору даних відповідають меті; опитування не містять зайвих персональних даних.

Визначено, у якій формі буде підсумок і як результати вплинуть на конкретні управлінські рішення.

Видалені всі підказки у квадратних дужках і необрані варіанти формулювань.

Дисклеймер

Шаблон має інформаційно-методичний характер і не є затвердженою МОН типовою формою наказу. Перед підписанням документ слід адаптувати до статуту закладу, чинного Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти, річного плану, інструкції з діловодства та фактичної моделі самооцінювання. Якщо локальні акти закладу передбачають інший порядок погодження, розгляду чи оприлюднення результатів, застосовується цей порядок у межах чинного законодавства.

Нормативна база та корисні джерела

1. Закон України «Про освіту»: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19

2. Закон України «Про повну загальну середню освіту»: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20

3. Наказ МОН від 30.11.2020 №1480: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1480729-20

4. ДСЯО: оновлені у 2026 році Методичні рекомендації (наказ МОН №641): https://sqe.gov.ua/metod-rek-zzso-2026/

5. ДСЯО: «Абетка для директора»: https://sqe.gov.ua/abetka-dlya-direktora-rekomendacii-do/

6. ДСЯО: інформаційно-аналітична система EvaluEd: https://sqe.gov.ua/diyalnist/informaciyno-analitichna-sistema-evalued/